## 표지
누리제약 Microsoft 365 협업 환경 전환
Work Breakdown Structure
|  | 단 계 | 착수
|  | 문서명 | TD-STD-R02_WBS
|  | 버 전 | v1.0
|  | 작성일 | 2026-10-28

## 변경이력
개정 이력
버전 | 작성일 | 변경자 | 변경내용
v1.0 | 2026.10.28 | 윤서진 | 최초 작성 (샘플 데이터 – 가상 프로젝트)

## WBS(진척율)
누리제약 Microsoft 365 협업 환경 전환 - [ID·메일·협업·디바이스]
[11 empty] | 2026년 10월 |  |  |  | 2026년 11월 | [29 empty] | 2026년 12월 | [30 empty] | 2027년 01월
단계 | Level | Code | Title | 담당자 | 산출물 | 상태 | 완료율 | 시작일 | 완료일 | Duration | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | End
계획 | 1 | 1.1 | 착수 준비 및 Kick-off 미팅 | 윤서진 | 회의록 |  | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | [5 empty] | 1 | 1
| 1 | 1.2 | 수행계획서 작성 | 윤서진 | 수행계획서 |  | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1.3 | WBS·일정 수립 | 최은성 | WBS |  | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
| 1 | 1.4 | 산출물 정의 및 템플릿 배포 | 최은성 | 산출물 목록 |  | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
| 1 | 1.5 | 착수 보고 | 윤서진 | 착수보고서 |  | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | [13 empty] | 1
분석_설계 | 1 | 2.1 | 현행 협업 환경·사용자 요구 조사 | 한지우 | 현황분석서 |  | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 5 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 1 | 2.2 | M365 테넌트 목표 구조 설계 | 최은성 | 아키텍처 설계서 |  | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 2.3 | ID·조건부 액세스 정책 설계 | 강유나 | 보안정책 설계서 |  | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 2.4 | 콘텐츠 이관 범위·매핑 정의 | 이주원 | 이관 매핑표 |  | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-23 | 4 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
| 1 | 2.5 | 단말 관리(Intune) 정책 설계 | 오민재 | 단말정책 설계서 |  | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 5 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 1 | 2.6 | 설계 검토 보고 (중간보고) | 윤서진 | 중간보고서 |  | 0% | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | [28 empty] | 1
구축 | 1 | 3.1 | ID·보안 구성 |  |  |  | 0% | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12
| 2 | 3.1.1 | Entra ID 그룹·역할 구성 | 전유진 | 구성정의서 |  | 0% | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 4 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 2 | 3.1.2 | 조건부 액세스·MFA 정책 적용 | 강유나 | 정책적용결과서 |  | 0% | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 5 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 2 | 3.1.3 | 권한 검토 및 예외 절차 수립 | 전유진 | 권한검토서 |  | 0% | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | [42 empty] | 1 | 1 | 1
| 1 | 3.2 | Exchange Online 전환 |  |  |  | 0% | 2026-11-26 | 2026-12-18 | 17
| 2 | 3.2.1 | 메일 흐름·보호 설정 구성 | 유민재 | 구성정의서 |  | 0% | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 4 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 2 | 3.2.2 | 사서함 이관 (1·2차) | 유민재 | 이관결과서 |  | 0% | 2026-12-02 | 2026-12-15 | 10 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 2 | 3.2.3 | 전환 후 메일 송수신 테스트 | 유민재 | 테스트결과서 |  | 0% | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 3 | [49 empty] | 1 | 1 | 1
| 1 | 3.3 | Teams·SharePoint 구축 |  |  |  | 0% | 2026-11-26 | 2026-12-31 | 24
| 2 | 3.3.1 | 팀·사이트 구조 및 권한 구성 | 김하윤 | 사이트구조 정의서 |  | 0% | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 6 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 3.3.2 | 공유·외부 협업 정책 구성 | 한지우 | 정책정의서 |  | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-09 | 4 | [37 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
| 2 | 3.3.3 | 파일서버 콘텐츠 이관 | 이주원 | 이관결과서 |  | 0% | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | [43 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
| 2 | 3.3.4 | 보존·수명주기 정책 적용 | 이주원 | 정책적용결과서 |  | 0% | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 4 | [61 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 3.4 | 디바이스 관리 및 업무 자동화 |  |  |  | 0% | 2026-11-30 | 2026-12-21 | 22
| 2 | 3.4.1 | Intune 단말 등록·구성 프로필 적용 | 백지훈 | 구성정의서 |  | 0% | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 6 | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
| 2 | 3.4.2 | 앱 배포·준수 정책 구성 | 오민재 | 정책정의서 |  | 0% | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 5 | [41 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
| 2 | 3.4.3 | 파일럿 단말 검증 (30대) | 신다은 | 파일럿결과서 |  | 0% | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 5 | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
| 2 | 3.4.4 | Power Automate 결재 흐름 구성 | 송이안 | 구성정의서 |  | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 6 | [47 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
안정화_종료 | 1 | 4.1 | 사용자 교육 및 전환 안내 | 남도윤·임채원 | 교육결과서 |  | 0% | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 6 | [68 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
| 1 | 4.2 | 헬프데스크 지식·운영 인수인계 | 권서현 | 운영매뉴얼 |  | 0% | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 6 | [75 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
| 1 | 4.3 | 최종 산출물 정리 및 제출 | 최은성 | 산출물 일체 |  | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 6 | [83 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 1 | 4.4 | 완료 보고 | 윤서진 | 완료보고서 |  | 0% | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 1 | [92 empty] | 1
[9 empty] | SUM | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 단위진척율 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7634% | 1.527% | 1.527% | 1.527% | 2.29% | 0% | 0% | 0.7634% | 0.7634% | 0.7634% | 0.7634% | 1.527% | 0% | 0% | 2.29% | 2.29% | 3.053% | 3.053% | 2.29% | 0% | 0% | 1.527% | 0.7634% | 0.7634% | 2.29% | 2.29% | 0% | 0% | 3.053% | 3.053% | 3.053% | 3.053% | 3.053% | 0% | 0% | 3.053% | 3.053% | 3.053% | 3.053% | 3.053% | 0% | 0% | 3.053% | 3.053% | 3.053% | 3.053% | 3.053% | 0% | 0% | 2.29% | 0.7634% | 0.7634% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7634% | 0.7634% | 0.7634% | 0.7634% | 0% | 0% | 0% | 0.7634% | 0.7634% | 0.7634% | 0.7634% | 0.7634% | 0% | 0% | 1.527% | 0.7634% | 0.7634% | 0.7634% | 0.7634% | 0% | 0% | 0.7634% | 0.7634% | 0.7634% | 0.7634% | 0.7634% | 0% | 0% | 0.7634% | 0.7634% | 0% | 0.7634% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 전체진척율 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7634% | 2.29% | 3.817% | 5.344% | 7.634% | 7.634% | 7.634% | 8.397% | 9.16% | 9.924% | 10.69% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 14.5% | 16.79% | 19.85% | 22.9% | 25.19% | 25.19% | 25.19% | 26.72% | 27.48% | 28.24% | 30.53% | 32.82% | 32.82% | 32.82% | 35.88% | 38.93% | 41.98% | 45.04% | 48.09% | 48.09% | 48.09% | 51.15% | 54.2% | 57.25% | 60.31% | 63.36% | 63.36% | 63.36% | 66.41% | 69.47% | 72.52% | 75.57% | 78.63% | 78.63% | 78.63% | 80.92% | 81.68% | 82.44% | 82.44% | 82.44% | 82.44% | 82.44% | 83.21% | 83.97% | 84.73% | 85.5% | 85.5% | 85.5% | 85.5% | 86.26% | 87.02% | 87.79% | 88.55% | 89.31% | 89.31% | 89.31% | 90.84% | 91.6% | 92.37% | 93.13% | 93.89% | 93.89% | 93.89% | 94.66% | 95.42% | 96.18% | 96.95% | 97.71% | 97.71% | 97.71% | 98.47% | 99.24% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 확인사항
No. | 작업 | 상세 | 비고
1 | 라이선스 확보 | M365 E3 라이선스 수량 및 할당 일정 확인 | 고객사 구매팀
2 | 파일서버 범위 확정 | 이관 대상 부서 폴더 및 용량 확정 | 3.3.3 연계
3 | 사서함 이관 공지 | 1·2차 이관 대상자 사전 공지 일정 협의 | 3.2.2 연계
4 | 파일럿 대상 선정 | Intune 파일럿 단말 30대 사용자 선정 | 3.4.3 연계
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14