## 표지
한빛푸드 IT 인프라 효율화 사업
Work Breakdown Structure
|  | 단 계 | 착수
|  | 문서명 | TD-STD-R02_WBS
|  | 버 전 | v1.0
|  | 작성일 | 2026-10-28

## 변경이력
개정 이력
버전 | 작성일 | 변경자 | 변경내용
v1.0 | 2026.10.28 | 문태윤 | 최초 작성 (샘플 데이터 – 가상 프로젝트)

## WBS(진척율)
한빛푸드 IT 인프라 효율화 사업 - [AD·웹서버·DB·VM 이관]
[11 empty] | 2026년 10월 |  |  |  | 2026년 11월 | [29 empty] | 2026년 12월 | [30 empty] | 2027년 01월
단계 | Level | Code | Title | 담당자 | 산출물 | 상태 | 완료율 | 시작일 | 완료일 | Duration | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | End
계획 | 1 | 1.1 | 착수 준비 및 Kick-off 미팅 | 문태윤 | 회의록 | 진행중 | 50% | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | 1 | 1
| 1 | 1.2 | 수행계획서 작성 | 문태윤 | 수행계획서 |  | 0% | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 1 | 1.3 | WBS·일정 수립 | 윤재혁 | WBS |  | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| 1 | 1.4 | 산출물 정의 및 템플릿 배포 | 윤재혁 | 산출물 목록 |  | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | [6 empty] | 1 | 1
| 1 | 1.5 | 착수 보고 | 문태윤 | 착수보고서 |  | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | [8 empty] | 1
분석_설계 | 1 | 2.1 | 현행 AD·DNS·인증서 환경 분석 | 배수아 | 현황분석서 |  | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 5 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 2.2 | 서버 Role·중요도 분석 (IIS 20대, VM 20대) | 조현우 | 서버분석서 |  | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 5 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 2.3 | DB 인스턴스 현황 분석 (운영 9·개발 6) | 임하진 | DB분석서 |  | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 2.4 | 이관 방안 및 Rollback 설계 | 배수아 | 이관설계서 |  | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 2.5 | 테스트 계획 수립 | 이도윤 | 테스트계획서 |  | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1 | 2.6 | 설계 검토 보고 (중간보고) | 문태윤 | 중간보고서 |  | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | [26 empty] | 1
구축 | 1 | 3.1 | Active Directory 이관 |  |  |  | 0% | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 11
| 2 | 3.1.1 | 신규 DC 구축 및 AD 복제 구성 | 배수아 | 구축결과서 |  | 0% | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 5 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
| 2 | 3.1.2 | DNS·인증서 서비스 이관 | 신예린 | 구축결과서 |  | 0% | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 4 | [34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 3.1.3 | FSMO Role 이전 및 구 DC 강등 | 배수아 | 작업결과서 |  | 0% | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | [40 empty] | 1 | 1
| 1 | 3.2 | 웹 서버(IIS) 이관 |  |  |  | 0% | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 19
| 2 | 3.2.1 | IIS 6 → 8 호환성 테스트 | 조현우 | 테스트결과서 |  | 0% | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 4 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 3.2.2 | Web Deploy 기반 사이트 이관 (20대) | 조현우 | 이관결과서 |  | 0% | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 3.2.3 | 개발부서 협업 및 이슈 대응 | 조현우 | 이슈관리대장 |  | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | [47 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 3.3 | SQL Server 이관 |  |  |  | 0% | 2026-11-24 | 2026-12-24 | 23
| 2 | 3.3.1 | 호환성 리스크 진단 및 Object 추출 | 임하진 | 진단결과서 |  | 0% | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 4 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 3.3.2 | 테스트 환경 구축 및 Application 테스트 | 임하진 | 테스트결과서 |  | 0% | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 6 | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
| 2 | 3.3.3 | SQL 2014 통합 이관 (운영 3·개발 3) | 임하진 | 이관결과서 |  | 0% | 2026-12-08 | 2026-12-17 | 8 | [41 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 3.3.4 | WSFC 이중화 및 백업·복구 검증 | 이도윤 | 검증결과서 |  | 0% | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 5 | [51 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 3.4 | 가상머신 이관 및 운영 환경 |  |  |  | 0% | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 25
| 2 | 3.4.1 | Windows 2003 VM 20대 이관 | 김도윤 | 이관결과서 |  | 0% | 2026-11-30 | 2026-12-15 | 12 | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 2 | 3.4.2 | 통합 운영 서버 2식 구축 | 김도윤 | 구축결과서 |  | 0% | 2026-12-16 | 2026-12-21 | 4 | [49 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
| 2 | 3.4.3 | 모니터링·경보 구성 | 박시온 | 구성정의서 |  | 0% | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | [54 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 2 | 3.4.4 | 운영 점검 및 장애 대응 절차 수립 | 장우진 | 운영매뉴얼 |  | 0% | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 4 | [61 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
안정화_종료 | 1 | 4.1 | 통합 테스트 및 안정화 | 이도윤 | 통합테스트결과서 |  | 0% | 2027-01-04 | 2027-01-13 | 8 | [68 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
| 1 | 4.2 | 운영자 교육 및 기술이전 | 장우진 | 교육결과서 |  | 0% | 2027-01-14 | 2027-01-19 | 4 | [78 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 1 | 4.3 | 최종 산출물 정리 및 제출 | 윤재혁 | 산출물 일체 |  | 0% | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 5 | [84 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 1 | 4.4 | 완료 보고 | 문태윤 | 완료보고서 |  | 0% | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 1 | [92 empty] | 1
[9 empty] | SUM | 132 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 단위진척율 | 0.7576% | 1.515% | 1.515% | 0% | 0% | 1.515% | 2.273% | 0.7576% | 0.7576% | 1.515% | 0% | 0% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 1.515% | 0% | 0% | 0.7576% | 0.7576% | 1.515% | 1.515% | 0.7576% | 0% | 0% | 0.7576% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 0% | 0% | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 0% | 0% | 3.03% | 3.03% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 0% | 0% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 0% | 0% | 2.273% | 1.515% | 1.515% | 1.515% | 0% | 0% | 0% | 1.515% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0% | 0% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0% | 0% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0% | 0% | 0.7576% | 0.7576% | 0% | 0.7576% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 전체진척율 | 0.7576% | 2.273% | 3.788% | 3.788% | 3.788% | 5.303% | 7.576% | 8.333% | 9.091% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 12.88% | 15.15% | 17.42% | 19.7% | 21.21% | 21.21% | 21.21% | 21.97% | 22.73% | 24.24% | 25.76% | 26.52% | 26.52% | 26.52% | 27.27% | 29.55% | 31.82% | 34.09% | 36.36% | 36.36% | 36.36% | 39.39% | 42.42% | 45.45% | 48.48% | 51.52% | 51.52% | 51.52% | 54.55% | 57.58% | 59.85% | 62.12% | 64.39% | 64.39% | 64.39% | 66.67% | 68.94% | 71.21% | 73.48% | 75.76% | 75.76% | 75.76% | 78.03% | 79.55% | 81.06% | 82.58% | 82.58% | 82.58% | 82.58% | 84.09% | 84.85% | 85.61% | 86.36% | 86.36% | 86.36% | 86.36% | 87.12% | 87.88% | 88.64% | 89.39% | 90.15% | 90.15% | 90.15% | 90.91% | 91.67% | 92.42% | 93.18% | 93.94% | 93.94% | 93.94% | 94.7% | 95.45% | 96.21% | 96.97% | 97.73% | 97.73% | 97.73% | 98.48% | 99.24% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 확인사항
No. | 작업 | 상세 | 비고
1 | 서버 반입 일정 확인 | 통합 운영 서버 2식 H/W 입고일 확정 필요 (3.4.2 선행) | 고객사 인프라팀
2 | 작업 시간대 협의 | AD·DB 이관 작업은 주말/야간 작업 여부 확정 | 변경관리 승인 필요
3 | IIS 개발부서 지원 | Web Deploy 이관 시 개발 담당자 지정 요청 | 3.2.3 연계
4 | DB 다운타임 승인 | 운영 DB 통합 이관 시 서비스 중단 시간 협의 | 3.3.3 연계
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14